[image: image1.jpg]NARODNI MONITOROVACIi STREDISKO PRO DROGY A DROGOVE ZAVISLOSTI

Utad vlady Ceské republiky
Nabrezi Edvarda BeneSe 4
118 01 Praha 1 — Malé Strana
tel.: 296 153 222

fax: 296 153 264






_________________________

Národní akční plán drogového informačního systému 2003-2004 

_________________________
OBSAH
31
Úvod


32
Filozofie a zásady DIS


43
Současný stav sběru dat


43.1
5 klíčových indikátorů


43.1.1
Populační studie


43.1.2
Školní studie


43.1.3
Odhady prevalence problémového užívání drog


53.1.4
Infekce spojené s užíváním drog


53.1.5
Úmrtnost


53.1.6
Žádosti o léčbu


63.2
Další dostupná data a metody


64
Priority DIS pro roky 2003 - 2004


65
Očekávané výsledky NAPDIS


86
Plán aktivit na r. 2003 – 2004


86.1
5 KI


86.1.1
Užívání drog v obecné populaci


86.1.2
Prevalenční odhady problémového užívání drog


86.1.3
Infekce spojené s užíváním drog


86.1.4
Úmrtí spojená s užíváním drog a mortalita uživatelů drog


96.1.5
Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog


96.2
Další data


96.3
Monitorování intervencí


106.4
Metodické vedení


106.5
Vydávání informací


106.6
Horizontální spolupráce na sběru dat


106.7
Poradní výbor pro sběr dat o drogách




1 Úvod

Drogový informační systém (DIS) je komplexním  nástrojem pro monitorování problému drog v České republice (ČR), zejména oblasti užívání ilegálních drog a jeho následků. Jeho koordinátorem a garantem je Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS), které bylo ustaveno na základě usnesení vlády č. 643/2002 v červnu 2002 v sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). NMS je českým národním partnerem decentralizované agentury Evropské unie pro monitorování drog – Evropského monitorovacího centra pro drogy drogové závislosti se sídlem v Lisabonu
 (EMCDDA).

Úkolem NMS je poskytovat garantované, objektivní, kvalitní, přesné a spolehlivé informace o problému drog v ČR. Za tímto účelem NMS v rámci DIS samo provádí, iniciuje, podílí se na monitorovacích a výzkumných aktivitách a koordinuje v tomto směru činnost jiných institucí; velmi úzce spolupracuje zejména se Společným analytickým pracovištěm pro data z oblasti potlačování nabídky drog
. Jako nástroj sloužící k plánování a rámcovému hodnocení DIS je formulován tento Národní akční plán drogového informačního systému (NAPDIS). 

Aktivity DIS jsou zaměřeny jak na sběr, analýzu, syntézu a interpretaci informací na straně jedné, tak na jejich diseminaci na straně druhé. Metodicky a koncepčně je tento systém v souladu s informačním systémem EMCDDA; to se týká zejména systému pěti klíčových indikátorů
 (5 KI), který tvoří základní metodologii a sadu dat o užívání drog a jeho následcích v EU. DIS se však neomezuje pouze na koncept 5 KI, klade důraz na komplexní využití a kombinaci různých zdrojů dat a metod.

Sbírané a produkované informace v rámci DIS budou použity pro hodnocení preventivních, léčebných programů a pro hodnocení intervencí v oblasti protidrogové politiky jak na lokální tak na celostátní úrovni. 

2 Filozofie a zásady DIS

· Přístup “evidence based” – tj. založený na vědeckých důkazech

· Odbornost

· Aplikace standardních ověřených postupů zaručujících srovnatelnost dat v čase a meziregionálně

· Informační otevřenost

· Horizontální a vertikální meziresortní, mezisektorová a mezioborová spolupráce

· Komplexní a flexibilní přístup, zaměřený na řešení konkrétního problému  

3 Současný stav sběru dat

3.1 5 klíčových indikátorů

3.1.1 Populační studie

	Odpovědná instituce
	Časový rámec/

frekvence sběru dat
	Metodologické poznámky
	Shoda se standardy EMCDDA

	Institut pro výzkum veřejného mínění
	Každoročně
	Vzorek o velikosti cca 1000 respondentů
	Nízká

	Ústav zdravotních informací a statistiky (ÚZIS)
	Každé 3 roky, naposledy v r. 2002
	Stratifikovaný výběr 3500 respondentů, reprezentativní pro ČR
	Středně vysoká


3.1.2 Školní studie

	Odpovědná instituce
	Časový rámec/

frekvence sběru dat
	Metodologické poznámky
	Shoda se standardy EMCDDA

	Psychiatrické centrum Praha/NMS
	R. 1995,1999
	ESPAD
	Velmi vysoká

	Hygienická služba – Centrální pracoviště drogové epidemiologie (CPDE)
	Každé 3 roky 1994 -2000
	Založený na ESPAD
	Velmi vysoká


3.1.3 Odhady prevalence problémového užívání drog 

	Odpovědná instituce
	Časový rámec/

frekvence sběru dat
	Metodologické poznámky
	Shoda se standardy EMCDDA

	NMS
	1998, 2000
	Metoda zpětného záchytu, multiplikační metoda léčebných zdrojů
	Velmi vysoká


3.1.4 Infekce spojené s užíváním drog

	Odpovědná instituce
	Časový rámec/

frekvence sběru dat
	Metodologické poznámky
	Shoda se standardy EMCDDA

	Státní zdravotní ústav
	Průběžně
	Všechny HIV testy provedené v ČR, 100% pokrytí ČR
	Střední

	
	Průběžně
	Hlášená incidence virových hepatitid (VH), vysoké pokrytí ČR
	Střední

	Různé organizace
	Dle zdroje dat 
	Seroprevalenční studie HIV a VH, lokální pokrytí
	Dle zdroje dat

	NMS
	Zahájena v r. 2002
	Seroprevalenční a seroincidenční studie VH typu C (VHC) v 10 nízkoprahových centrech ČR
	Velmi vysoká


3.1.5 Úmrtnost

3.1.5.1 Úmrtí spojená s užíváním drog  – obecný registr

	Odpovědná instituce
	Časový rámec/

frekvence sběru dat
	Metodologické poznámky
	Shoda se standardy EMCDDA

	Český statistický úřad/ ÚZIS
	Průběžně
	Všechna úmrtí v ČR dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) 
	Nízká


3.1.5.2 Úmrtí spojená s užíváním drog  – speciální registr

	Odpovědná instituce
	Časový rámec/

frekvence sběru dat
	Metodologické poznámky
	Shoda se standardy EMCDDA

	NMS/Společnost soudního lékařství
	Průběžně od r. 1998
	Toxikologický rozbor při pitvě všech případů náhlých úmrtí
	Velmi vysoká


3.1.5.3 Mortalita uživatelů drog

V ČR není realizována žádná relevantní studie.

3.1.6 Žádosti o léčbu

	Odpovědná instituce
	Časový rámec/

frekvence sběru dat
	Metodologické poznámky
	Shoda se standardy EMCDDA

	CPDE
	Průběžně od r. 1995
	Čtvrtletní hlášení od cca 250 léčebně/kontaktních center, vysoké pokrytí ČR
	Velmi vysoká

	ANO – Asociace nevládních organizací v oblasti prevence a léčby drogových závislostí
	Zkušebně od r. 2002
	Registr klientů a služeb z 16 nízkoprahových center, nízké pokrytí ČR
	Vysoká

	ÚZIS
	Průběžně
	Registr pacientů hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách, založený na MKN
	Nízká


3.2 Další dostupná data a metody 

· Data z trestně-právního sektoru (stíhaní, obvinění, odsouzení za drogové trestné činy, data z vězeňského systému, zabavené ilegální drogy, cena a čistota drog, ...)

· Projekt analýzy dopadů nové drogové legislativy (PAD) byl realizován v l. 1999-2001za použití následující metodologie:

· semi-ekonomické analýzy (analýza nákladů, analýzy nákladů a výnosů, analýza efektivity nákladů)

· kvalitativní analýza (rozhovory s různými cílovými skupinami, fokusní skupiny)

· skupinová analýza drogových indikátorů dle okresů ČR

· Databáze kvantitativně analyzovaných tablet Extáze vyskytujících se v ČR

· Závěrečné zprávy programů protidrogové politiky (spolu)financované státem

· Rapid Assessment studie opakovaně realizované ve 2.polovině 90. let

· Pilotní projekt evaluace léčebných programů (nízkoprahové služby, terapeutické komunity) v r. 2001-2002

4 Priority DIS pro roky 2003 - 2004

· Doplnění a zaškolení odborného personálu NMS

· Zvýšení odborné úrovně personálu NMS a jeho dovedností ve speciálních oblastech:

· Metodologie sběru, třídění, analýzy, správy dat

· Práce s programy pro epidemiologickou a statistickou analýzu dat

· Metody hodnocení intervencí, programů, politik

· Udržitelnost DIS

· Kombinace různých datových zdrojů, ustavení centrální databáze (EpiCenter)

· Zvýšení kvality dat trestně-právního sektoru a jejich kompatibility s metodologií EMCDDA 

· Tvorba manuálů a standardních postupů pro sběr dat, zejména 5 KI

· Metodické vedení sítě krajských drogových koordinátorů a posílení jejich koordinační role při sběru dat na  krajské úrovni 

· Aktivní přístup v informování veřejnosti a médií, publikační plán, internetová prezentace NMS

· Aplikace a implementace metod a standardů EMCDDA a podílení se na projektech EMCDDA

5 Očekávané výsledky NAPDIS

· Kvalifikovaný a vyškolený plný stav personálu NMS

· Udržitelnost a stabilita lidských a finančních zdrojů a sítě spolupracujících institucí

· Standardně dodávaná data 5 KI

· Zavedený a standardizovaný systém sběru a poskytování dat a spolupráce jednotlivých institucí s NMS

· Zvýšení kvality a spolehlivosti dodávaných dat

· Vytvoření evaluačních nástrojů pro základní typy preventivních a léčebných drogových služeb a jejich praktická aplikace, vytvoření manuálů dobré praxe

· Funkční webová prezentace NMS

· Aktivní ediční plán (vědecká řada publikací, dvouměsíčník)

6 Plán aktivit na r. 2003 – 2004

6.1 5 KI

6.1.1 Užívání drog v obecné populaci

	Aktivita
	Zodpovědná instituce
	Termín - stav (bez uvedení stavu se jedná o termín prvních výsledků)

	Studie v obecné populaci
	ÚZIS
	5/2004 – zahájení sběru dat

	ESPAD
	Psychiatrické centrum Praha (NMS)
	6/2003 – ukončení sběru dat

12/2003 – závěrečná zpráva


6.1.2 Prevalenční odhady problémového užívání drog

	Aktivita
	Zodpovědná instituce
	Termín - stav (bez uvedení stavu se jedná o termín prvních výsledků)

	Metoda zpětného záchytu na celostátní úrovni

	NMS
	3/2003 – získání datových zdrojů

6/2003 - analýza

	Multiplikační metoda


	NMS
	4/2003 – kalkulace multiplikátorů pro r. 2002

8/2003 – provedení odhadu


6.1.3 Infekce spojené s užíváním drog

	Aktivita
	Zodpovědná instituce
	Termín - stav (bez uvedení stavu se jedná o termín prvních výsledků)

	VHC seroprevalenční studie

	NMS 
	2/2003 – ukončení sběru dat

8/2003 – publikace prvních výsledků

	Monitorování HIV a VH u injekčních uživatelů drog (IDUs) v nízkoprahových zařízeních

	NMS/ANO – asociace nevládních organizací/Národní program HIV/AIDS
	1/2003 – sběr dat za r. 2002, start sběru dat dle jednotného dotazníku od r. 2003

	Monitorování HIV a VH ve věznicích 
	NMS/Vězeňská služba ČR
	1/2003 – start systému

	Případové studie HIV+ IDUs
	NMS/Národní program HIV/AIDS
	12/2004


6.1.4 Úmrtí spojená s užíváním drog a mortalita uživatelů drog

	Aktivita
	Zodpovědná instituce
	Termín - stav (bez uvedení stavu se jedná o termín prvních výsledků)

	Registr přímých drogových úmrtí
	NMS/Společnost soudního lékařství
	průběžně

	Drogy a doprava – studie podílu užívání drog na příčinách dopravních nehod
	NMS/Společnost soudního lékařství
	6/2003 – publikace výsledků

	Retrospektivně – prospektivní kohortové studie mortality uživatelů drog

	NMS/ÚZIS
	3/2004 – publikace výsledků


6.1.5 Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog

	Aktivita
	Zodpovědná instituce
	Termín - stav (bez uvedení stavu se jedná o termín prvních výsledků)

	Registr žádostí o léčbu

	Hygienická stanice hl.m.Prahy
	průběžně

	Sjednocení sběru dat v nízkoprahových a ambulantních zařízeních pro uživatele drog
	NMS/ANO
	9/2003 – konec pilotní fáze

1/2004 – rozšíření systému do všech zařízení ČR 

	Monitorování žádostí o léčbu v souvislosti s užíváním drog ve věznicích 
	NMS/Vězeňská služba ČR
	1/2003 – start systému


6.2 Další data

	Aktivita
	Zodpovědná instituce
	Termín - stav (bez uvedení stavu se jedná o termín prvních výsledků)

	Monitorování kvalitativních dat (klíčoví informátoři, fokusní skupiny)
	NMS
	12/2003 – metodika systému

	Systém časného varování před novými (syntetickými) drogami 
	NMS/ANO
	6/2003 – metodika systému

	Monitorování užívání drog v národnostních menšinách
	NMS
	12/2003 – metodika systému


6.3 Monitorování intervencí

	Aktivita
	Zodpovědná instituce
	Termín - stav 

	Monitorování aktivit snižování poptávky po drogách
	NMS/sekretariát RVKPP
	průběžně

	Monitorování aktivit snižování nabídky drog
	Analytické pracoviště pro data z oblasti potlačování nabídky/NMS
	průběžně

	EDDRA

	NMS
	6/2003 – zapojení ČR do tohoto projektu

	Evaluace intervencí
	NMS
	6/2003 – vytvoření konceptu evaluací základních druhů služeb snižování poptávky po drogách

6 - 12/2003 – pilotní fáze hodnocení programů primární prevence, nízkoprahových programů, substituce a terapeutických komunit

1/2004 – start systému průběžných evaluací

	Odhad společenských nákladů na zneužívání drog
	NMS
	Do 6/2003 zpracování protokolu studie. 

Do 12/2003 – sběrná fáze dat za r. 2002

Do 6/2004 – provedení analýzy (COI - nákladů na nemoc)


6.4 Metodické vedení

	Manuál/protokol
	Zodpovědná instituce
	Termín zpracování 

	Informační mapa datových „drogových“ zdrojů
	NMS
	2/2003

	Protokoly pro 5 KI – (od vzniku dat po jejich hlášení ve výroční zprávě a  EMCDDA) 
	NMS
	6/2003

	Manuály pro poskytovatele služeb – primární producenty dat (zejména úmrtí spojená s drogami a infekce spojené s drogami)
	NMS
	6/2003

	Aktualizace osnovy pro strukturovanou závěrečnou zprávu o realizaci programu protidrogové politiky
	NMS
	1/2003

	Osnova situační analýzy pro Krajský plán prevence a léčby 
	NMS
	1/2003

	Standardy kvality služeb a manuály dobré praxe pro služby poskytované uživatelům drog
	NMS/sekretariát RVKPP/ANO/ČLS JEP
	6/2003 – dokončení metodiky registrací kvality služeb a zahájení systému jejich certifikace

12/2004 – vytvoření manuálů dobré praxe pro základní modality


6.5 Vydávání informací

	Aktivita
	Zodpovědná instituce
	Termín vydání

	Výroční zpráva 200X-1
	NMS
	9/200X

	Aktualizace webové prezentace NMS
	NMS
	1/2003

	Dvouměsíčník Zaostřeno na drogy
	NMS
	Každé 2 měsíce od 1/2003

	Ediční plán
	NMS
	3 - 6 titulů za rok

	Tiskové zprávy
	NMS
	průběžně


6.6 Horizontální spolupráce na sběru dat

Pro zajištění pravidelné spolupráce s jinými organizacemi a institucemi budou v pravidelných intervalech cca 6x ročně NMS svolávány expertní pracovní skupiny cíleně zaměřené na danou část nebo aspekt DIS
. Členy těchto pracovních skupin jmenuje vedoucí NMS. Jejich tématické zaměření je následující:

1. Populační studie

2. Prevalenční odhady problémového užívání drog

3. Infekce spojené s užíváním drog

4. Drogová úmrtí a mortalita

5. Indikátor žádostí o léčbu 

6. Data trestně-právního sektoru 

7. Evaluace programů a služeb

Za účelem řešení specifických problémů a témat zřizuje NMS „ad hoc“ další expertní skupiny.

6.7 Poradní výbor pro sběr dat o drogách
Jako poradní orgán RVKPP bude ustaven tzv. „Poradní výbor pro sběr dat o drogách“. Tento poradní sbor bude svoláván minimálně 3x ročně. Složení poradního sboru a zásady jeho činnosti jsou stanoveny ve statutu a jednacím řádu.
� European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction in Lisbon, Portugal


� Toto pracoviště je společným pracovištěm Policie ČR – Národní protidrogové centrály a Generálního ředitelství cel.


� Klíčové indikátory EMCDDA jsou následující: (1) užívání drog v obecné populaci, (2) problémové užívání drog, (3) infekce spojené s užíváním drog, (4) úmrtí spojená s užíváním drog a mortalita uživatelů drog, (5) žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog.


� Od ledna 2003 v oddělení NMS pracuje 6 odborných pracovníků; velmi úzká spolupráce existuje mezi NMS a administrativním oddělením sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (funkce sdílené oběma odděleními – NMS i administrativním oddělením jsou IT manager, PR manager a asistentka)


� Blíže viz Odhad prevalence problémových uživatelů drog metodou zpětného záchytu – anotace studie, pracovní materiál NMS


� Blíže viz Seroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog – manuál studie, pracovní materiál NMS


� Blíže viz Testy na infekční onemocnění u injekčních uživatelů drog v nízkoprahových zařízeních pro uživatele drog – tabulky pro r. 2002 a základní sada otázek pro r. 2003, pracovní materiál NMS


� Blíže viz Mortalita uživatelů drog – anotace studie, pracovní materiál NMS


� Blíže viz Hlášení uživatelů drog – žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře „Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu“, pracovní materiál Centrálního pracoviště drogové epidemiologie hygienické služby


� Evaluation od Drug Demand Reduction Actions – projekt EMCDDA


� Tyto skupiny a jejich personální složení vycházejí z velké části z pracovních skupin projektu Phare Twinning „Posílení národní protidrogové politiky“ realizovaného v l. 2001 – 2003.





NAPDIS

2/10

[image: image1.jpg]