Seroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog

Manuál studie 

Obsah:

11
Název studie

2
Cíle studie
1
3
Vedení studie
2
3.1
Zadavatel studie
2
3.2
Koordinátor studie v ČR
2
4
Metodika
2
4.1
Výběr vzorku
3
4.1.1
Velikost a struktura vzorku
3
4.1.2
Počet klientů dle jednotlivých center
3
4.1.3
Nábor klientů do studie
3
5
Organizace studie
4
5.1
Sběr dat
4
5.1.1
Kontakt klienta a úvodní procedura
4
5.1.2
Vyplňování dotazníků
4
5.1.3
Provedení testu
4
5.1.4
Pořadí jednotlivých kroků
4
5.2
Hygienický režim
5
5.2.1
Poranění
5
5.3
Vedení evidence
5
5.4
Předávání dat
5
5.5
Harmonogram studie
5
6
Kontakty
6
6.1
Koordinace
6
6.2
Centra
6
7
Přílohy
7
7.1
Tabulka pro průběžná a závěrečné hlášení o realizaci studie v daném centru
7
7.2
Informovaný souhlas
8
7.3
Informace pro klienta
8


1 Název studie

Seroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog

2 Cíle studie

· Zjištění výskytu protilátek (seroprevalence) u aktivních injekčních uživatelů drog v ČR a identifikace faktorů, které tuto prevalenci ovlivňují. 

· Zhodnocení znalostí o VHC a způsobech ochrany ve skupině injekčních uživatelů drog

· Zjištění údajů o praxi obstarávání nástrojů k injekční aplikaci drog, postojů k ní a identifikace faktorů, které ji ovlivňují

· Zjištění multiplikátorů pro odhad prevalence injekčních uživatelů drog

3 Vedení studie

3.1 Zadavatel studie

PHARE TWINNING PROJECT – Strengthening National Policy to Combat Illicit Drugs
3.2 Koordinátor studie v ČR

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády ČR

4 Metodika

Jedná se multicentrickou průřezovou dotazníkovou studii spojenou s kvalitativním testem na přítomnost protilátek proti virové hepatitidě typu C (dále test VHC) prováděnou mezi aktivními injekčními uživateli drog (dále klienti) v prostředí nízkoprahových kontaktních center pro uživatele drog (dále centra). Zapojená centra jsou následující:

Název
Adresa
Město

K-centrum HAUS
Gahurova 1563/5, 760 01
Zlín

K-centrum
Husovo nám.66/8, 405 02
Děčín

K-centrum Drug Out Club
Stará 1, 400 01 
Ústí nad Labem

K-centrum Plzeň 
Havířská 11, 301 00
Plzeň

Kontaktní cenrum pro zmírňování rizik způsobených drogou
Češkova 2701, vchod z ul. Demokratické mládeže, 53002
Pardubice

K-centrum Renarkon
Mariánskohorská 29, 702 00
Ostrava Moravská Ostrava

K-centrum Pod slunečníkem
Hradecká 16, Opava 1
Opava

K-centrum Walhalla
Sokolská 48, 772 00
Olomouc

K-centrum
Rumunská 56, 460 01
Liberec

K-centrum Laxus
Pospíšilova tř. 698, 500 03
Hradec Králové

K-centrum Karlovy Vary
Krále Jiřího 38, 360 01
Karlovy Vary

Centrum u Větrníku
U větrníku 17, 58601
Jihlava

K – centrum
F.A. Gerstnera 2, 370 01
České Budějovice

K- Centrum
Klokotská 114, 39001
Tábor

K- centrum Drug azyl
Vídeňská 3, 639 00
Brno

Drop-in
Karolíny Světlé 18, 110 00
Praha 1

K-centrum SANANIM
Osadní 2, 170 00
Praha 7

Terénní programy SANANIM
Novovysočanská 604/A, 19000
Praha

Drop-in
Kubelíkova 27, 130 00
Praha 3

Host
Plzeňská 211, 128 00
Praha 5

4.1 Výběr vzorku
4.1.1 Velikost a struktura vzorku

Celkem 1000 klientů, z toho 360 z Prahy a Středních Čech, 640 ze zbytku ČR strukturovaných dle následující tabulky. Byl použit  následující proces vzorkování: 20 klientů z každého kraje jako základní část a 20 až 60 klientů v regionech dle odhadu počtu injekčních uživatelů v nich se nacházejících. Vzorek je za daných podmínek z hlediska počtu s 95% pravděpodobností reprezentativní pro ČR jako celek, zvlášť pro Prahu  a zvlášť pro zbytek ČR za těchto předpokladů: (1) odhadovaný počet  injekčních uživatelů drog v ČR je 30 tisíc osob, z toho 10 tisíc v Praze, (2) odhadovaná seroprevalence VHC mezi injekčními uživateli drog je 30% (25 – 35%)

Tabulka počtu osob ve vzorku dle jednotlivých krajů 

Region
Odhadovaný počet injekčních uživatelů
Základní část vzorku
Poměrná část vzorku
Celková velikost vzorku

Praha (a Stř. Čechy)
10000
…
…
360

Jihočeský
1500
20
30
50

Plzeňský
1500
20
30
50

Karlovarský
1000
20
20
40

Ústecký
2500
20
50
70

Liberecký
1000
20
20
40

Královéhradecký
1500
20
30
50

Pardubický
1250
20
25
45

Vysočina
1250
20
25
45

Jihomoravsky
2500
20
50
70

Olomoucký
1500
20
30
50

Zlínský
1500
20
30
50

Moravskoslezský
3000
20
60
80

Total
30000
…
…
1000

4.1.2 Počet klientů dle jednotlivých center

Jednotlivá centra zapojená do studie mimo Prahu naplní vzorek dle předcházející tabulky dle příslušnosti k danému regionu. Pražská centra mají následující velikost vzorků:

Velikost vzorků v pražských centrech:




Centrum
počet osob ve studii

Drop In
180

Sananim
180

4.1.3 Nábor klientů do studie

Do studie bude zapojen každý klient, který přijde v době realizace studie do kontaktu s pracovníkem zařízení, který je zapojen do studie (dále tazatel), a bude splňovat kritéria pro vstup a vyřazení ze studie (viz dále). Nebude tedy prováděn žádný výběr, jakkoliv by se zdál tazateli náhodný. O klientech odmítajících účast ve studii si tazatel povede průběžnou evidenci (viz dále organizace studie). Účast ve studii je přísně dobrovolná. Každý klient účastnící se studie bude nezbytným způsobem informován o cílech a průběhu studie a vlastnoručně podepíše informovaný souhlas (viz dále organizace studie).

4.1.3.1 Kritéria pro vstup a vyřazení studie

Do studie bude klient zařazen, splňuje–li následující kritéria:

1. injekční užívání drogy v posledních 12 měsících před odběrem dotazníku

2. psychická a fyzická způsobilost porozumět dotazníku, provedení testu a dalším instrukcím

3. podpis informovaného souhlasu

4. věk 15 let a více

Ze studie bude vyřazen klient, který splňuje následující kritéria:

1. v současné době absolvuje substituční terapii

2. účastnil se této studie dříve ve stejném nebo jiném centru

3. je zjevně neschopen spolupracovat při odběru dat a provedení testu

5 Organizace studie

5.1 Sběr dat

Sběrná fáze studie, tj. její vlastní provedení v centrech, se skládá z vyplnění celkem 4 modulů dotazníku a provedení testu VHC.  Sběr dat od každého jednotlivého klienta se skládá ze sekvence několika úkonů, jejichž obsah a pořadí je nutno dodržet. Jednotlivé úkony jsou uváděny v jejich chronologické posloupnosti. Sběr dat bude provádět pracovník nebo více pracovníků centra, kteří budou řádně seznámeni s pokyny pro provádění studie na instruktážním setkání před zahájením studie (viz dále harmonogram) a s manuálem studie. Jejich jména nahlásí každé centrum koordinátorovi nejpozději 13.9.2002.

5.1.1 Kontakt klienta a úvodní procedura

Způsob výběru klientů viz výše Nábor klientů do studie. Po vstupním kontaktu je třeba klientovi v nezbytně nutné míře objasnit smysl a cíl studie a získat jeho písemný informovaný souhlas s účastí. Jeho vzor je uveden v příloze tohoto manuálu. Klient současně s podpisem dostává písemné informace o studii s uvedením kontaktu na zdravotnické zařízení pro eventuální další zdravotní péči (viz příloha).

5.1.2 Vyplňování dotazníků

Po úvodní proceduře následuje vlastní vyplňování dotazníku. Pozornost je třeba věnovat splnění kritérií pro zařazení do a vyřazení ze studie. Pokud klient nesplňuje podmínky k účasti ve studii, nejsou s ním vyplňovány dotazníky ani prováděn test VHC. Jsou mu předány ústní a písemné informace o virových hepatitidách a harm reduction (viz dále). Tazatel se při kladení otázek drží jejich pořadí, jakož i pořadí jednotlivých modulů, dbá pokynů pro kladení otázek uvedených v poznámkách u jednotlivých otázek v dotazníku. Klient nevyplňuje dotazník sám. Moduly I a II jsou sbírány před provedením testu VHC, moduly III a IV po něm.

Provedení testu

Jedná se o asistovaný test, kdy tazatel pomáhá klientovi při provedení testu. Hygienické a režimové podmínky provedení testu viz dále. Při provádění testu se dbá instrukcí uvedených v příbalové informaci k testu. Zejména je třeba pro validitu testu dodržet naplnění stanoveného objemu krve v kapiláře.

5.1.2.1 Poradenství

Před samotným testem je provedeno poradenství, zejména je klient seznámen s principem testu na detekci protilátek, existencí imunologického okna, možnými výsledky a vhodností dalšího řešení v případě reaktivity testu. Taktéž po provedení testu je klient seznámen s výsledkem testu a výsledek je mu interpretován. Následně jsou předány informace o způsobech ochrany před krví přenosnými infekcemi, možnostmi bezpečnější aplikace, a to i písemnou formou. Centra budou v tomto směru vybavena dostatečným množstvím písemných materiálů.

5.1.3 Pořadí jednotlivých kroků

Při sběru všech dat je tedy třeba dodržet následující obsah a pořadí:

1. Kontakt klienta

2. Seznámení s cíli a obsahem studie

3. Získání písemného informovaného souhlasu

4. Předání klientovi písemné informace o cílech a obsahu studie

5. Kontrola kritérií pro zařazení do a vyřazení ze studie

6. Vyplnění modulů I  a II dotazníku 

7. Předtestové poradenství

8. Provedení vlastního testu

9. Potestové poradenství

10. Vyplnění modulů III a IV dotazníku

11. Předání písemných materiálu o harm reduction

12. Poděkování za účast ve studii, případně odměnění klienta

5.2 Hygienický režim

Testy VHC je možno provádět pouze v prostorách, které mají orgánem ochrany veřejného zdraví schválen provozní řád pro provádění kapilárních testů. Zejména je při provádění testů nutno dodržovat zásady hygieny a ochrany zdraví pracovníků obdobně jako při provádění výměnného programu jehel a stříkaček. Odpad vznikající při provádění testů, který je kontaminován krví, je nutno likvidovat v souladu s platnou legislativou obdobně jako kontaminovaný materiál při provádění výměnného programu jehel a stříkaček. Pracovní plochu nebo jakékoliv místo potřísněné krví je nutno po dobu účinné expozice překrýt mulem nebo papírovou vatou namočenou ve virucidním desinfekčním prostředku. Pracovník centra asistující provádění testu VHC je očkován proti VHB.

5.2.1 Poranění

Dojde-li při provádění testu VHC k poranění pracovníka centra, při které došlo k expozici krví klienta, je nutno dle metodického opatření MZ ČR č. HEM-370-5.10.00-40091 nechat ránu několik minut krvácet, pak cca 10 minut důkladně vymývat mýdlem a desinfikovat přípravkem s virucidním účinkem, např. Jodisolem. V případě drobných poranění, která prakticky nekrvácejí, je třeba začít s vymýváním ihned nebo krvácení vyvolat. Pokud možno je třeba zajistit odběr vzorku krve pro stanovení imunity vůči virové hepatitidě typu A, B, C, popř. HIV, a to jak u pracovníka, u kterého došlo k poranění, tak u klienta, jehož krvi byl pracovník exponován. Dále je třeba kontaktovat místně příslušného epidemiologa hygienické služby. O jakýchkoliv mimořádných událostech je třeba neprodleně informovat koordinátora studie.

5.3 Vedení evidence

O průběhu studie vede centrum evidenci a informuje koordinátora studie pravidelně v termínech dle tabulky uvedené v příloze. O jakýchkoliv nepředvídaných okolnostech, které ohrožují průběh, bezpečnost, důvěryhodnost, metodickou správnost studie informuje centrum koordinátora studie neprodleně (viz dále kontakty).

5.4 Předávání dat

Centrum předává vyplněné dotazníky koordinátorovi studie v písemné podobě. První předání dotazníků proběhne po 14 dnech trvání studie, druhé a zároveň poslední předání na konci studie (viz dále harmonogram).

5.5 Harmonogram studie

Informace z K- center obsahující jména tazatelů,

do 30.8.2002

připomínky k dotazníku a manuálu,

identifikační údaje pro objednávku,

jméno a kontakt na spolupracující lékaře
Instruktážní schůzka tazatelů



v týdnu od 9.9. do 13.9. 2002(upřesnit termín)

Poslední termín nahlášení tazatelů



13.9.2002

Zahájení sběrné části studie



15.9. 2002

Pilotní fáze





15.9. – 27.9.2002

Předání první části dotazníků



2.9.2002

Schůzka hodnotící dosavadní průběh studie


2.9. - 4.9.2002 (upřesnit termín)

(koordinátoři, případně dle potřeby i centra)

Konec sběrné části studie




15.11. 2002

Předání zbývající části dotazníků koordinátorovi studie
do 22.11.2002

Třídění dat a analýza




do 1.3.2003

Seznámení jednotlivých center s výsledky analýzy

do 1.6.2003

Publikace výsledků




do 1.10.2003

Kontakty

5.6 Koordinace

· MUDr. Viktor Mravčík

RVKPP, Národní monitorovací středisko, Vladislavova 4, 110 00 Praha 1, tel: 02/96153391, mravcik.viktor@vlada.cz
· Mgr. Blanka Korčišová

RVKPP, Národní monitorovací středisko,Vladislavova 4, 110 00 Praha 1, tel: 02/96153457, korcisova.blanka@vlada.cz
· MUDr. Tomáš Zábranský 

RVKPP, Národní monitorovací středisko,Vladislavova 4, 110 00 Praha 1, tel: 02/96153457

tomas@zabransky.cz
· MUDr. Vratislav Řehák 

Klinika Dr. Svobody, Liliová 13, 110 00 Praha1,  tel:0602 230 543, rehak1@traveller.cz
5.7 Centra

Název
Adresa
Město
telefon
Fax
kontaktní osoba
e-mail

K-centrum HAUS
Gahurova 1563/5, 760 01
Zlín
067/7243108, 0603/806624
067/7243108
Jiří Klement


K-centrum
Husovo nám.66/8, 405 02
Děčín
0412/531415, 0603828225
0412/531415
M. Bolfík
k.centrum@quick.cz

K-centrum
Stará 1, 400 01
Ústí nad Labem
047/5210626
047/5211483
Mgr. Radka Kobližková
Drugout@mbox.vol.cz

K-centrum Plzeň 
Havířská 11, 301 00
Plzeň
019/7421374
019/7421034
Mgr. Dana Šedivá
Drogypl@mbox.vol.cz

Kontaktní cenrum pro zmírňování rizik způsobených drogou
Češkova 2701, vchod z ul. Demokratické mládeže, 53002
Pardubice
040/6335054, 0603/279864
040/6300829
Mgr.Michal Zahradník
k-centrum@khk.cz

K-centrum Renarkon
Mariánskohorská 29, 702 00
Ostrava Moravská Ostrava
069/6612529, 069/6611796
069/6612529
Veronika Zajícová
k-centrum.renarkon@worldonline.cz

K-centrum 

Pod Slunečníkem
Hradecká 16
Opava
0653/ 718487
0653 619417


PhDr. Alena Nyklová
k-centrum@seznam.cz

K-centrum Walhalla
Sokolská 48, 772 00
Olomouc
068/5220034
068/5220034
Lukáš Hrubý
kcol@volny.cz

K-centrum
Rumunská 56, 460 01
Liberec
048/2710276, 048/424360
048/2710276
Mgr. Kateřina Pšeničková
kcentrumlbc@volny.cz

K-centrum Laxus
Pospíšilova tř. 698, 500 03
Hradec Králové
049/5513977
049/5515907
Mgr. Jana Ženíšková
kacko.hk@centrum.cz

K-centrum Karlovy Vary
Krále Jiřího 38, 360 01
Karlovy Vary
017/3222742
017/3222742
Jan Hudák, Miroslava Chrzová
os.svetlo.k-centrum.kv@quick.cz

Centrum u Větrníku
U větrníku 17, 58601
Jihlava
066/7310987
066/7310987
Jan Malbohan
kcentrumjihlava@centrum.cz

K – centrum
F.A. Gerstnera 2, 370 01
České Budějovice
038/6350169
038/6350169
Dr. Kvetoslava Kotrbová
kcentrum.cb@seznam.cz

K- Centrum
Klokotská 114, 39001
Tábor
0361/255999
0361/255999
Mgr. Hana Vojtěchová
auritus@iol.cz

K- centrum Drug azyl
Vídeňská 3, 639 00
Brno
05/43249343
05/43246524
Libor Šimků
drugazyl@iol.cz

Drop-in
Karolíny Světlé 18, 110 00
Praha 1
02/22221431
-
Simona Sedláčková
dropin@ecn.cz

K-centrum SANANIM
Osadní 2, 170 00
Praha 7
02/83872186
02/83872258
Petr Nosek
kacko@sananim.cz

Terénní programy SANANIM
Novovysočanská 604/A, 19000
Praha
02/84825515
02/66315306
Mgr. Petr Hrdina
street@sananim.cz

Drop-in
Kubelíkova 27, 130 00
Praha 3
02/96330911
-
Simona Sedláčková
street@dropin.cz

6 Přílohy

6.1 Tabulka pro průběžná a závěrečné hlášení o realizaci studie v daném centru

(Po vyplnění tabulku odesílejte v daných termínech současně na korcisova.blanka@vlada.cz, mravcik.viktor@vlada.cz )

Centrum:

datum

(uvádějte kumulativní počty k danému datu)
Počet oslovených klientů
Počet odmítnutí při kontaktu
Počet sebraných dotazníků – modul I
Počet sebraných dotazníků – modul II
Počet sebraných dotazníků – modul III
Počet sebraných dotazníků – modul IV
Počet provedených testů

 18.9.2002








 20.9.2002








 25.9.2002








 27.9.2002








 4.10.2002








 11.10.2002








 18.10.2002








 25.10.2002








 1.11.2002








 8.11.2002








 18.11.2002- závěrečné hlášení








Poznámka:

6.2 Informace pro klienta
Epidemiologická studie Seroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog je zaměřena na zkoumání přítomnosti a způsobu přenosu viru hepatitidy C. Tento virus způsobuje závažné onemocnění jater a dalších orgánů. V současné době probíhá v celém světě výzkum tohoto viru včetně přesné charakterizace způsobů jeho přenosu. K tomu má též přispět  tato studie. 

Pro Vás z účasti na studii nevyplývá jakákoliv léčebná procedura, nebudou Vám též podávány žádné léky. V rámci pohovoru s kontaktním pracovníkem Vám budou poskytnuty informace o hepatitidě C, způsobech jejího přenosu a poučení o prevenci této infekce. 

Zcela nezbytnou součástí tohoto výzkumu je vyplnění dotazníků s pomocí pracovníka kontaktního centra. Některé otázky se mohou týkat některých intimních informací, např. o Vašem pohlavním životě. V případě, že by pro Vás bylo z jakéhokoliv důvodu poskytování těchto informací nepřijatelné, tyto informace, prosím, neposkytujte.

Současně je však třeba zdůraznit, že pokud se pro účast ve studii rozhodnete, je pro její zdárný průběh velmi důležité přesné a pravdivé vyplnění všech údajů dotazníku.

Dále je součástí této studie provedení testu na přítomnost protilátek proti viru hepatitidy C  z Vaší kapilární krve. Jedná se o velmi jednoduchou a nenáročnou proceduru, kdy je po malém a povrchním vpichu na bříšku prstu Vaší ruky odebráno nepatrné množství krve (10 mikrolitrů) pro provedení rychlého testu. Při provedení testu Vám bude asistovat pracovník kontaktního centra. Výsledek testu je znám téměř okamžitě, v řádu 5 až 10 minut. O výsledku budete poučeni. V případě podezření na přítomnost protilátek proti virové hepatitidě C ve Vaší krvi je Vám doporučeno další vyšetření u Vašeho obvodního lékaře či specialisty nebo máte možnost vyšetření u (v) .......................................................(jméno lékaře či zdravotnické zařízení), tel. .................................................., který(é) stanoví další postup.

Pokud plně souhlasíte s výše uvedeným, podepište prosím INFORMOVANÝ SOUHLAS, vyplňte EPIDEMIOLOGICKÝ DOTAZNÍK a ABSOLVUJTE TEST NA PŘÍTOMNOST PROTILÁTEK PROTI VIRU HEPATITIDY C.

6.3 Informovaný souhlas

Já, …………………………………....................... souhlasím s účastí v epidemiologické studii: 


jméno pacienta (možno nahradit kódem)

Seroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog

Pan/paní ……………………………….. (jméno tazatele) mě podrobně  a srozumitelným způsobem informoval/a o důvodech, významu a rozsahu této studie. Přečetl(a) jsem si a pochopil(a) text informace pro klienta a informovaného souhlasu. Mé dotazy byly zodpovězeny srozumitelným způsobem a dostatečně podrobně.

Současně si vyhrazuji právo kdykoliv zrušit svůj souhlas, aniž by mi z toho vznikly jakékoliv postihy.

Beru na vědomí, že veškerá data budou zpracována anonymně bez použití jmen klientů. Jakékoliv údaje o mé osobě budou uchovány s absolutní důvěrností a nebudou poskytnuty třetím osobám. 

Podpis klienta:…………………..     


datum: ……………..

Podpis kontaktního pracovníka: ……….
  
datum: ………………

Seroprevalence VHC u IUD – manuál

strana 7

